| Отчёт по выполнения плана по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг1 Муниципальной организации дополнительного образования «Станция юных техников» городского округа Прохладный Кабардино – Балкарской Республики за первый квартал 2023 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией |  | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией |  | Плановый срок реализации мероприятия |  | Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности) |  |  | Сведения о ходе реализации мероприятия 2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | реализованные меры по устранению выявленных недостатков |  | фактический срок реализации |  |  |  |
| I. Открытость и доступность информации об организации или о федеральном учреждении медико-социальной экспертизы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Регулярно систематизировать и обновлять информацию на официальном сайте организации в соответствии с Приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 14.08.2020 № 831 «Об утверждении Требований к структуре официального сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления информации. | Январь 2023 г. |  |  | Старший методист |  | Регулярно систематизируем и обновляем информацию на официальном сайте организации |  |  | Постоянно |  |  |
| II. Комфортность условий предоставления услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Недостатков не выявлено |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| III. Доступность услуг для инвалидов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Недостатков не выявлено |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IV. Доброжелательность, вежливость работников организации или федерального учреждения медико-социальной экспертизы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Разработать Программу мероприятий по профилактике профессионального выгорания сотрудников, план выполнения мероприятий. Создать условия для непрерывного развития педагогов дополнительного образования и повышения квалификации в соответствии с требованиями ФГОС. Обеспечить дополнительное профессиональное образование и обучение сотрудников организации по вопросам повышения лояльности получателей услуг в отношении организации образовательной сферы, разработать и реализовать программы повышения лояльности получателей услуг в отношении организации образования. |  |  |  | Январь 2023 г. |  |  | Старший методист, ПДО Хорина Ю.В. Директор Карпова Ю.И., ПДО |  | Наметить план разработки Программы. Наметить план разработки Программы. |  |  | Март 2023 г. Март 2023 г. |  |
| V. Удовлетворенность условиями оказания услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Недостатков не выявлено |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |